## Sheet1
乐山市住房和城乡建设局“双随机、一公开”检查情况统计表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 安全生产 | 扬尘防治 | 疫情防控 | 工程检测行为
1 | 瑞松、中心城五期 | 四川瑞松置业有限公司 | 四川辉航建筑有限公司 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 塔吊方案没有指挥性，塔机指挥人员无操作证、吊钩失效；电梯基础积水；配电房漏电参数不符合要求,电焊机未接保护零线：外架搭设无专职安全员，个别连墙件与方案不符;安全技术交底代签。 | 楼层外架建渣未及时清理、楼层检查清理未湿法作业；部分楼层喷淋未开启 | 疫情防控物资台账未更新；大门测温登记人员操作不规范
2 | 美好、珺御府 | 乐山美嘉房地产开发公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 临时用电三级箱设置不规范，个别开关箱保护器失灵，塔吊开关箱高度不够；施工电梯、电梯井、风井临边防护缺失，施工电梯未进行加节后垂直度测量；模板支撑腰杆、扫天杆单项设置；三级教育、技术交底签字未按手印。 | 围挡喷淋部分未开启：车辆进出未冲洗；外架和楼层建渣未及时清运 | 入口体温检测人员操作不规范；疫情防控物资发放记录部分缺失 | 工程检测合同过期、检测报告无判定结果（沉降观测）
3 | 乐山高新区基础设施及配套工程建设项目创新科技孵化大楼 | 乐山市乐高城市建设工程有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 四川良友建设咨询有限公司 | 施工电梯楼层入口临边防护缺失；外架水平防护部分缺失，开口端无斜撑；临时配电箱未及时巡检、部分无重复接地、漏电保护缺失、电缆敷设未保护；个别特种人员证件过期； | 部分楼层和外架上建渣未及时清理 |  | 现场未见湖南晨宇安全检测技术服务有限公司来乐备案手续
4 | 慧园街农贸市场 | 乐山市城市资源开发利用有限公司 | 乐山城市建设工程有限公司 | 成都交大工程建设有限公司 | 现场临时钢筋加工厂内，调直机配电箱直接倒放在地上；楼梯踢脚板部分未设置；外架与楼层间空隙超过15cm未设置软防护；楼板浇筑完成后空洞未防护。 | 现场喷淋未开启
5 | 四川乐山民航职业技术学校校园扩建（二期） | 四川民航职业技术专修学院 | 四川长翔建筑工程有限公司 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 外架未设置软硬防护、立杆基础垃圾多未清理；开关箱未设置隔离开关、二级箱无防护、配电箱无巡查记录和线路图；塔机基础积水严重，现场未悬挂使用登机牌；现场安全通道部分要求、现场电缆全部置于水中；度汛物资不全。 | 现场存在自拌砂浆情况
6 | 森林城 | 四川兴胜房地产开发有限公司 | 四川华构建筑有限公司 | 首盛建设集团有限公司 | 部分脚手架缺扫地杆、悬挑脚手架固定埋件螺栓缺失；4#楼配电箱缺少柜门，钢筋加工厂 内开关箱缺少漏电开关；未见汛期施工方案应急预案；幕墙超过一定规模危大工程为专家论证。 | 围挡喷淋未开启
7 | 怡润、茉莉庄园 | 四川怡润房地产开发有限公司 | 四川奥泰建筑工程有限公司 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | 电梯基础积水无防雷接地、开关箱未上锁未巡视记录、楼层门损坏；塔吊安装时间和检测时间不符、无专业指挥、无设备月检记录保养记录；防汛物资配备不齐、与方案不符；外架连墙件不符合要求、个别钢丝绳起毛，悬挑工字钢有漏拉现象。 | 现场建渣未及时清运 | 未对外来人员进行体温测试
8 | 邦泰、玺院 | 四川邦辰置业有限公司 | 四川邦瑞建设工程 有限公司 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | 施工电梯双开门失效、机械联锁失效、无防雷接地；塔吊基础积水、指挥工人无操作证；脚手架连墙件间距过大，悬挑工字钢锚环个别缺失；配电箱无漏洞保护、楼层电箱无巡视记录。 | 外架建渣未及时清理、有堆放材料现象
9 | 江屿城 | 乐山佳乐房地产开发有限公司 | 江阳建设集团有限公司 | 成都交大工程建设有限公司 | 16#楼电梯机械联锁失效、塔机基础回填四周未见防护、动力电缆照明电缆无固定措施；现场二级箱无防雨措施、未接保护零线；防洪防汛方案无针对性，未见防汛值班表。 |  | 防疫交底未见工人签字
10 | 峨眉悦山府 | 峨眉山市国安峨眉项目管理有限公司 | 四川辉航建筑工程有限公司 | 乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司 | 12#脚手架剪刀撑未设置到顶，悬挑工字钢采用单螺帽、部分临边防护撤除未及时恢复、剪刀撑未设置到顶；吊篮安全锁未见检测；5#楼电梯基础积水严重，且旁边二级箱作开关箱使用；12楼塔吊未设置防坠器。 | 现场存在裸土未覆盖现象 | 2020年进场工人未进行防疫交底 | 现场1#楼施工电梯混凝土强度检测滞后，安装时未确定混凝土强度是否达标
11 | 碧桂园 | 峨眉山市碧桂园房地产开发有限公司 | 四川城市建设工程监理有限公司 | 中建三局 | 三期9号楼塔机现场缺少使用登记证、钢绳未上油；防洪防汛方案缺乏针对性、无重点防汛部位措施、无人员值班表、未见防汛物资；现场临电管理混乱，8#楼2期楼层灭火器失效。 | 进场扬尘过大未降尘，路面未冲洗
12 | 瑞松央城四期二标 | 四川瑞松置业有限公司 | 四川辉航建筑有限公司 | 成都安彼隆监理有限公司 | 40#28#楼脚手架水平网部分损坏、电梯井口未设置临边防护；40#楼施工电梯机械联锁限重器损坏、维护保养不满足15天1次要求；防洪防汛方案无针对性，缺少防汛重点部位和对应的防洪措施。
13 | 青江蘭台 | 乐山川达房地产开发有限公司 | 中亚建业建设工程有限公司 | 四川华致信工程监理有限公司 | 6#楼楼层阳台未进行临边防护，吊篮安全锁失效，标定已过期；现场大门灭火器及6#楼施工电梯灭火器失效；无2020年防护度汛专项方案;现场一级配电箱无巡查记录。 | 现场门口车辆冲洗设备损坏，且高度不够；现场施工便道未进行降尘，现场扬尘大
14 | 嘉州大道S34改造 | 四川杨晟实业有限公司 | 四川中久建设有限公司 | 乐山鸿嘉建设工程监理咨询有限公司 | 中庭脚手架搭设无扫地杆、剪刀撑、连墙杆，步距过大；外脚手架未见总包单位与监理审批日期，且现场脚手架与方案不符，水平安全网损坏，未及时恢复无硬性防护；现场一级箱无巡查记录、一闸多机。 | 现场部分裸土、建渣未覆盖；现场存在使用自拌砂浆
15 | 18•森林 | 峨眉山圣地置业有限公司 | 乐山新亚星建筑工程有限公司 | 四川城达建设工程有限公司 | 现场用电个别电箱无门、无巡视记录、电缆线拖地泡水、钢筋房漏电保护器两个失效；4#楼外架无专项方案、无交底、水平安全网防护不严，4#5#之间通道搭设不符规范要求与施工电梯外架连一体。 |  | 工地入口人员未登记、体温测试
16 | 乐山人民医院维修改造工程 | 乐山城投集团 | 上海二十冶建设有限公司 | 四川省蜀典工程监理有限公司 | 现场吊篮用电未编号、存在一闸多机，部分吊篮无防冲顶限位安全锁无检测，部分吊篮生命绳需单设、配重断裂缺角；配电箱无巡视记录；卸料平台未设置水平剪刀撑。 | 现场存在搅拌混凝土情况；雾炮机设置过少
17 | 乐山市通江小学改扩建工程 | 乐山通江小学 | 四川省科茂建筑工程有限 | 四川科茂建筑工程有限公司乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司 | 塔吊拆除方案内容需完善、塔吊吊绳磨损需更换；现场用电无巡视记录，电缆线外皮破损，电源线拖地；动火作业无动火证，灭火器失效。